## отчет
Приложение 2 к Соглашению о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района (городского округа) Красноярского края от 10.01.2024 года № 4/12-24
к Соглашению о мерах по повышению эффективности использованиябюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от 30.12.2016 № 53/12-17
Таблица 2
Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики города Енисейска
Таблица 2
Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики
города Енисейска
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя в 2024 году | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.04.2024 | Информация о проделанной работе на 01.04.2024
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
1.1. | Совершенствование администрирования доходов городского бюджета
1.1.1. | Работа с главными администраторами доходов городского бюджета
1.1.1.1. | Проведение работы с администраторами доходов бюджета города по уточнению платежей, отнесенных Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю на невыясненные поступления и зачисление их в доход бюджета города | Финансовое управление администрации города; МКУ "Управление муниципальным имуществом города Енисейска"; МКУ "Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики города Енисейска"; МКУ "Управление образования города Енисейска" | в течение года | тыс.руб. | да | да | Уточнение невыясненых платежей за 1 квартал 2024 г. - 122 шт. на сумму 886,7 тыс. руб. КБК 01711105012041000120 всего 11 шт. на сумму - 210,1 тыс.руб.; КБК 01711105024041000120 всего 4 шт на сумму - 22,6 тыс.руб.; КБК 01711109044040051120 всего 77 шт. на сумму - 70,4 тыс.руб.; КБК 01711105074041000120 всего 21 шт на сумму - 557,7 тыс.руб.; КБК 01711105012040055120 всего 2 шт на сумму - 1,6 тыс.руб.; КБК 01711109080040056120 всего 4 шт на сумму - 18,7 тыс.руб.; КБК 01711610032040000140 всего 2 шт на сумму - 5,4 тыс.руб.
1.1.1.2. | Предоставление главными администраторами доходов городского бюджета ежеквартальной информации об исполнении администрируемых доходов | главные администраторы доходов (017, 023, 024) | 10 число месяца, следующего за отчетным кварталом |  | да | да | Информация получена
1.2. | Управление муниципальной собственностью
1.2.1. | Меры по увеличению поступлений и снижению задолженности по неналоговым доходам бюджета
1.2.1.1. | Проведение претензионной работы | МКУ "Управление муниципальным имуществом города Енисейска" | в течение года | тыс.руб. | 400 | 67.6 | За 1 квартал 2024 г. была проведена претензионная работа по взысканию задолженности по арендной плате за пользование зданиями, помещениями, сооружениями, земельными участками в части компетенции учреждения. Было направлено 29 уведомление о задолженности на сумму 535,1 тыс.руб, из них оплачено в добровольном порядке - 67,6 тыс. руб. (КБК 01711105012041000120 - 39,3 тыс. руб., КБК 01711105024041000120 - 28,3 тыс. руб.). 30 заявлений было направлено на выдачу судебных приказов по социальному найму сумма - 398,6 тыс.руб. Обращение в суд по взысканию задолженности по аренде земельных участков на сумму - 411,3 тыс. руб. За 1 квартал 2024 г. была списана безнадежная к взысканию задолженность по неналоговым платежам в бюджет г.Енисейска, на сумму: КБК 01711105012041000120 - 2515,2 тыс. руб.; КБК 01711105024041000120 - 121,4 тыс. руб.; КБК 01711109044040051120 - 27,9 тыс. руб.
1.2.1.2. | Взыскание задолженности | МКУ "Управление муниципальным имуществом города Енисейска" | в течение года | тыс.руб. | 200 | 483.2 | Взыскана дебиторская задолженность по ранее поданным исполнительным производствам Отделом судебных приставов - 483,2 тыс.руб. (КБК 01711105012040053120 - 371,5 тыс.руб.; КБК 01711109044040051120 - 107.9 тыс. руб.; КБК 01711105024040053120 - 3,8 тыс. руб.).
1.2.1.3. | Проведение информационной работы с арендаторами муниципального имущества, земельных участков о необходимости оплаты арендной платы путем размещения информации в СМИ, на официальном Интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска | МКУ "Управление муниципальным имуществом города Енисейска" | в течение года | количество публикаций в СМИ, ед. | да | да | Информационная работа с арендными платежами путем размещения информации в СМИ - 1 публикация (газета "Информационный бюллетень" выпуск от № 4 от 01.02.2024 г.), на сайте города Енисейска - 2 публикации, трансляция в радиоэфире. Полученный экономический эффект - 3 693,0 тыс. руб. (результат своевременной оплаты арендаторами).
1.2.2. | Повышение эффективности использования муниципального имущества
1.2.2.1. | Организация осуществления контроля использования по назначению имущества муниципальными учреждениями и предприятиями, анализ | МКУ "Управление муниципальным имуществом города Енисейска" | в течение года | контрольные мероприятия | да | да | За 1 квартал 2024 г. было проведено 6 проверок использования недвижимого и движимого имущества закрепленного за учреждениями: плановых - 5, внеплановых - 1.
1.2.2.2. | Изъятие в казну города излишнего имущества, имущества, неиспользуемого либо используемого не в соответствии с основными целями деятельности муниципальных учреждений. Принятие решений о дальнейшем использовании изъятого в казну города имущества:: передача в аренду, продажа, передача в оперативное управление учреждениям (органам местного самоуправления), имеющим потребность в соответствующем имуществе | МКУ "Управление муниципальным имуществом города Енисейска" | в течение года | тыс.руб. | 50 | 0
1.2.2.3 | Проведение инвентаризации имущества, актуализация сведений реестра муниципальной собственности | МКУ "Управление муниципальным имуществом города Енисейска" | в течение года | кол-во инвентаризаций | да | да | Начата работа по инвентаризации раздела реестра "2. Сведения о движимом имуществе". Проинвентаризировано имущество, которое находится в оперативном управлении. Приведено в соответствие - исключены объекты движимого имущества, балансовой стоимостью менее 50 тыс.руб.
1.2.3. | Работа с объектами земельно-имущественного комплекса
1.2.3.1, | Проведение работы по уточнению сведений об объектах недвижимости, содержащихся в ЕГРН, изменения вида разрешенного использования | МКУ "Управление муниципальным имуществом города Енисейска" | в течение года | кол-во объектов | да | да | За 1 квартал 2024 г. внесены сведения по 8 объектам нежвижимого имущества, изменение вида разрешенного использования.
1.2.3.2. | Проведение работ по внесению в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости и их правообладателях, которых недостаточно для постановки на учет (Федеральный закон от 30.12.2020 №513-ФЗ), а также реализации гаражной амнистии (Федеральный закон от 05.04.2021 №79-ФЗ) | МКУ "Управление муниципальным имуществом города Енисейска" | в течение года | кол-во объектов | да | да | Предоставлено в собственность по гаражной амнистии 2 земельных участка.
1.2.3.3. | Проведение инвентаризации адресных сведений в ГАР, внесение сведений об отсутствующих адресах и актуализация имеющихся адресных сведений по земельным участкам и по объектам недвижимости до уровня помещений | Отдел строительства и архитектуры администрации города | в течение года | количество объектов | 100 | 126
1.2.3.4. | Контрольные надзорные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (выездные обследования) | отдел правовой работы и муниципального контроля администрации города | в течение года | количество осмотров | 140 | 0
1.3. | Увеличение налогового потенциала и доходов бюджета города
1.3.1. | Работа по легализации заработной платы
1.3.1.1. | Проведение разъяснительной работы по реализации государственной политики в области охраны труда с налогоплательщиками с точки зрения легализации заработной платы | Отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности администрации города | в течение года | - количество публикаций в СМИ, ед. | 2 |  | На официальном сайте города в разделе "Экономика" размещена информация на тему "Легализация трудовых отношений"
1.3.1.2. | Проведение мероприятий и участие в рейдах по выявлению незарегистрированных трудовых отношений в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности администрации города | в течение года | количество мероприятий (рейдов), ед. | 2 | 0
1.3.1.3. | Проведение заседаний "Межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, снижению неформальной занятости и задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет" | Отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности администрации города | в течение года | количество заседаний, (ед.) | 4 | 1 | 22.03.2024 проведено заседание комиссии с приглашением субъектов предпринимательства, имеющим уровень заработной платы работниковниже установленного МРОТ.
1.3.2. | Работа с налогоплательщиками
1.3.2.1. | Организация и проведение информационной кампании с целью доведения до сведения граждан информации о способах получения налоговых уведомлений и уплаты имущественных налогов | Финансовое управление администрации города | в течение года | количество публикаций в СМИ, ед. | да | да | Информация закреплена на главной странице сайта органов местного самоуправления
1.3.2.2. | Организация работы по содействию в погашении налоговой задолженности сотрудников органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления, и подведомственных им учреждений | Финансовое управление администрации города; | ежеквартально | тыс.руб. | 60 | 69.1
1.3.2.3. | Проведение индивидуальной работы с "проблемными" налогоплательщиками в рамках работы "Межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, снижению неформальной занятости и задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет" по погашению задолженности (недоимки) по платежам в бюджеты всех уровней | отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности администрации города; финансовое управление администрации города; | ежеквартально | тыс.руб. | 300 | 267
2. Мероприятия по оптимизации расходов
2.1 | Работа по повышению качества управления финансами главных распорядителей средств городского бюджета
2.1.1 | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета.Опубликование на официальном сайте муниципального образования город Енисейск в сети Интернет. | Финансовое управление администрации г.Енисейска | 2024-04-15 | повышение оценки качества | не менее 4,6 |  | Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета за 2023 год проведена.Оценка cоставила 4,2 балла. Материалы опубликованы на официальном сайте города eniseysk. gosuslugi.ru, 28.03.2024г. 05.04.2024 года главным распорядителям направлены рекомендации по улучшению качества финансового менеджмента.
2.1.2 | Подготовка и направление главным распорядителям средств городского бюджета рекомендаций по улучшению качества финансового менеджмента.
2.2 | Контрольные мероприятия
2.2.1 | Проведение муниципального финансового контроля за деятельностью муниципальных учреждений и подготовка предложений по повышению эффективности использования финансовых средств | Контрольно-счетная палата Финансовое управление | по утвержденному плану | выявление случаев не эффективного использования бюджетных средств
2.3 | Повышение эффективности муниципальных закупок
2.3.1 | Проведение закупок Управлением образования и Управлением культуры и туризма по отдельным расходам на содержание подведомственных (бюджетных) учреждений в рамках действующего законодательства 44-ФЗ., 223-ФЗ) | Главные распорядители бюджетных средств, учреждения | в течение года | повышение эффективности закупок и сокращение бюджетных расходов, тыс.руб. | 200 | 382.8 | В первом квартале Управлением образования и Управлением культуры и туризма были проведены закупки по отдельным видам расходов на содержание подведомственных бюджетных учреждений,Экономия после проведения торгов составила 382,8 тыс.руб.,в том числе по управлению образования - 183,2 тыс.руб., по управлению культуры и туризма 199,6 тыс.руб.
2.4. | Долговые обязательства
2.4.1 | Соблюдение предельного размера дефицита бюджета, размера муниципального долга, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации. | Финансовое управление администрации города Енисейска | в течение года | не превышение установленных предельных значений | да | да | На 01.04.2024 г. предельные размеры дефицита бюджета и муниципального долга не превышены.
2.4.2 | Соблюдение условий реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам | Финансовое управление администрации города Енисейска | в течение года | соглашение о реструктуризации денежных обязательств | да | да
| Исполняющий полномочия главы города Енисейска |  |  |  | С.В.Козулина
Исполнители: Аркадьева Ирина Александровна, Мухина Светлана Валентиновна тел. 8 (39195) 2-72-50 вн.423, 432
Исполнитель: Аркадьева Ирина Александровна, Рудоман Галина Николаевна
тел. 8 (39195) 2-22-47, 2-27-43